- BRASIL

- <Denominação do Projeto>

BR-LXXXX

ANEXO IV - Caminho Crítico: Cronograma de Preparação e Recursos

ROP – PROFISCO Anexo XVIIb

| Item | Mês/Ano |  |  |  | Mês/Ano |  |  |  | Mês/Ano |  |  |  | Mês/Ano |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Missão de Identificação e Orientação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparação do Perfil do Projeto (PP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distribuição do PP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentação de Perguntas e Respostas e Reunião de Revisão de Qualidade e Risco - QRR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparação de insumos para a Missão de Análise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análise Financeira do Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisão de versão preliminar dos anexos técnicos do POD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Missão de Análise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atualização da Matriz de Risco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentação de proposta de acordo com agência especializada se for o caso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentação de ato de criação da UCP e designação de Equipe do Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentação dos anexos técnicos do POD: Marco de Resultados; Plano Operacional, Plano de Aquisições, para 18 meses; PAI; SM&A e Quadro de Indicadores; e Análise Financeira do Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparação da Proposta do Desenvolvimento de Operação (POD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distribuição do POD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunião QRR e Aprovação do POD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Consultor | - Fonte/US$ | - Data Prevista Informe Final |
| --- | --- | --- |
| - Consultor em análise institucional para apoiar a preparação do projeto |  |  |

| - Missões | - Fonte/US$ | - Data Prevista Informe Final |
| --- | --- | --- |
| - Identificação e Orientação (2 especialistas e 1 consultor) |  |  |
| - Análise (2 especialistas, 1 advogado e 1 consultor) |  |  |

- Custos Estimados para a Preparação do Programa

| Orçamento Administrativo para BR LXXXX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tempo da Equipe de Projeto |  | #### # dias |  |
| Chefe de Equipe (ICF/FMM) |  | 44 |  |
| Especialista Fiscal (ICF/FMM) |  | 44 |  |
| Especialista de Salvaguardas |  | 1 |  |
| Advogado (LEG/SGO) |  | 15 |  |
| Assistente de Projeto (ICF/FMM) |  | 44 |  |
| Subtotal |  | 143 |  |
| Missões da Equipe de Projeto | Diárias | Pass. | Custo US$ |
| Identificação: (1 staff internacional x 7 dias) | 7xUS$260 | US$5,500 | US$7,320 |
| (1 staff nacional x 5dias) | 5xUS$260 | US$1,000 | US$2,300 |
| Orientação / Análise: (1 staff internacional x 7 días) | 7xUS$260 | US$5,500 | US$7,320 |
| (1 staff nacional x 5 días) | 5xUS$260 | US$1,000 | US$2,300 |
| ###### Subtotal | US$ 6,240 | US$13,000 | US$19,240 |
| Consultor | US$/día | # dias | #### Custo US$ |
| Consultor Fiscal Nacional | 450 | 40 | US$18,000 |
| Missões – Consultor | Diárias | Pass. | Custo US$ |
| Pré-Identificação: (1 consultor nacional x 5 dias) | 5xUS$260 | US$1,000 | US$2,300 |
| Identificação: (1 consultor nacional x 6dias) | 6xUS$260 | US$1,000 | US$2,300 |
| Pré-Orientação/Análise: (1 consultor nacional x 5 dias) | 5xUS$260 | US$1,000 | US$2,300 |
| Orientação / Análise: (1 consultor nacional x 6 dias) | 6xUS$260 | US$1,000 | US$2,300 |
| Subtotal | US$ 5,720 | US$4,000 | US$9,720 |
| Total Orçamento Administrativo |  |  | US$46,960 |