- Brasil

- <Denominação do Projeto> (BR-LXXXX)

APÊNDICE I - Análise de Risco (v. PP)

ROP – PROFISCO Anexo XVIIc

|  |  |  |  | UTILIZAR PARA POD/PAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fatores de Riscos | ## Descrição do Risco | Cl de risco a | Nível de Análise | Medidas de Mitigação | Cl de risco a |
| I Nível de Risco do País |  |  |  |  |  |
| Contexto Macroeconômico | O cenário macroeconômico do Brasil apresenta uma perspectiva favorável para os próximos anos. Seu elemento central é a consolidação da qualidade da política econômica e a sua previsibilidade. Cabe registrar: a drástica redução do risco país (178 pontos em fevereiro de 2007) e a competente gestão da dívida pública. A dívida externa pública encontra-se, atualmente, no seu nível mais baixo desde o ano de 1947. | 1 | - Estratégia Brasil -2007 (2) - Memorando de Programação e Carteira – 2007 (2) |  |  |
| Governabilidade e ambiente político | O término da execução do projeto está previsto para o ano de <.....>. Assim, o <....> ano de execução estaria dentro do <.....> ano da nova administração federal e estadual e poderia resultar em atrasos na execução do Projeto. | 1 | - Estratégia Brasil -2007 (2) - Memorando de Programação e Carteira – 2007 (2) - Legislação Eleitoral Brasileira |  |  |
| Aspectos fiduciários do País | A estratégia de país não indica existência de risco fiduciário. O Brasil conta eficientes mecanismos de controle do uso de recursos públicos, eficiente e transparente sistema de controle externo e instituições consolidadas para a gestão de recursos públicos como Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Controladoria Geral da União (CGU), Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e Tribunal de Contas da União (TCU). | 1 | - Estratégia Brasil -2007 (2) - Memorando de Programação e Carteira – 2007 (2) - Country Financial Accountability Assessment 2002 (2) |  |  |
| II. Riscos Específicos do Setor e da Operação |  |  |  |  |  |
| Apropriação pelo Estado e prioridade do Projeto | O <Mutuário> adotou as seguintes providências: (i) solicitou e obteve recomendação favorável da COFIEX, em <.....> para preparação junto ao BID de um Projeto para modernização da gestão fiscal, no âmbito da Linha de Crédito CCLIP-PROFISCO; (ii) incluiu o valor do Projeto no Programa de Ajuste Fiscal do Estado (PAF); (iii) preparou solicitação de autorização legislativa para a operação; (iv) designou equipe de projeto com pessoal de planta experiente, que participou na execução do PNAFE. As seguintes providências ainda carecem de finalização: (i) inclusão do Projeto no Plano Plurianual (PPA); (ii) alocação dos recursos de financiamento e contrapartida no Orçamento Anual (LOA). | 2 | - Carta consulta aprovada pela COFIEX.(3) - Equipe de Projeto constituída por servidores públicos e envolvida na sua preparação.(3) |  |  |
| Governabilidade e ambiente político do setor | Baixa capacidade para cumprimento do disposto na Emenda Constitucional n.42/03 que determinou maior integração entre os fiscos. | 1 | - Emenda Constitucional n.43/03 (2) - Plano Estratégico concluído, sendo implementado (2) |  |  |
| Políticas setoriais e instituições | O <Mutuário> está aderindo ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e ao Cadastro Sincronizado Nacional (CSN), com a finalidade harmonizar procedimentos, intercambiar base de dados e integrar o cadastro estadual ao cadastro nacional, como elementos de apoio à reforma tributária. Essas iniciativas estão sendo coordenadas pelo Ministério da fazenda e apela Receita Federal do Brasil. | 1 | - Emenda Constitucional n.43/03 (2) - Decreto nº 6.022/07 que instituiu o SPED (2) - Protocolos de cooperação técnica entre o Governo Federal e os Estados, para desenvolvimento de projetos integrados. (2) |  |  |
| Aspectos técnicos e de desenho | Hipóteses desfavoráveis: (i) que o desenho técnico do Projeto não considere as lições aprendidas do PNAFE; (ii) que o Projeto não esteja alinhado com o Marco de Referência do PROFISCO; (iii) que o Projeto não seja apropriado pela equipe do governo. | 1 | - Relatório de Avaliação do PNAFE/PE (PCR) (2) - Diagnóstico Institucional-Fiscal, concluído (3) - Análise de Risco do Projeto realizada (3) |  |  |
| Capacidade de implementação e sustentabilidade | Baixa experiência em monitoramento e avaliação de Projetos. | 2 | - Durante a Missão de Orientação os técnicos da SEFAZ demonstraram preocupação com a capacidade da Secretaria em monitorar e avaliar Projetos. (1) |  |  |
| Gestão financeira e auditoria | A Analise de Risco efetuada apontou a ocorrência de percepção de risco na .......... | 2 | - Análise de Risco do Projeto realizada (3) |  |  |
| Aquisições | A analise de risco também indicou (percepção de risco) que ......... | 2 | - Análise de Risco do Projeto realizada (3) |  |  |
| Salvaguardas sociais e ambientais | Em relação a questões ambientais, o projeto obteve uma classificação “C”, de acordo com os critérios do “Sustainable Finance Toolkit” do Banco, que é consistente com a avaliação da equipe de projeto, por se tratar de operação de modernização institucional de uma Secretaria de Fazenda. Conseqüentemente, não se considera necessária a preparação de uma estratégia ambiental para o projeto. | 1 | - Toolkit ambiental concluído (3) - Análise de Risco do Projeto realizada (3) |  |  |
| Outros | Risco de atraso na aprovação da operação decorrente das análises e conferências documentais realizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), assim como em razão da elegibilidade fiscal do Estado de Pernambuco no momento da negociação do contrato. | 2 | - Ocorrência de atrasos na contratação de outros empréstimos com entes subnacionais (Estados e Municípios) (1) |  |  |
| III. Risco Global (incluindo Riscos de Reputação) |  |  |  |  |  |
| Itens de referência: |  |  |  |  |  |
| a Classificação de riscos com base em uma escala de quatro níveis, segundo a possibilidade de ocorrência e a magnitude do impacto adverso: 1: Risco Baixo 2: Risco médio 3: Risco alto 4: Risco muito alto b Outros exemplos incluem: incremento dos custos; ocorrência de fracassos em projetos similares; condições adversas externas que afetam o desenvolvimento do Projeto; custo/benefício do Projeto; e riscos específicos para operações em áreas afetadas por conflitos. c Três níveis de análise de risco em ordem ascendente: (1)Juízo informado; (2)trabalho/documento existente;(3) estudo/trabalho para o Projeto concluído / proposto d Síntese dos resultados da estratégia de salvaguardas |  |  |  |  |  |